муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Беляйская основная общеобразовательная школа

(МБОУ Беляйская ООШ)

636951Томская область, Первомайский район

посёлок Беляй, ул. Зелёная,3.

Телефон 41-1-33 Email  bsh 41133@mail.ru

02.05.2023                                                                                                             №  25\1 - О

# ПРИКАЗ

О реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего»

В целях исполнения мероприятий Дорожной карты по реализации регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» на территории Первомайского района, утвержденной приказом МКУ Управления образования Администрации Первомайского района от 08.02.2023 №52-О «О реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» на территории Первомайского района в 2023-2024 годах»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего»  в составе:

  - Голубкова Анастасия Геннадьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

  - Бобыкина Татьяна Геннадьевна педагог-организатор.

  - Царева Нина Петровна , педагог-библиотекарь

  - Акимова Татьяна Анатольевна воспитатель

- Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» (Приложение 1)

- Контроль за  исполнением приказа возложить на Голубкову А.Г. ., заместителя директора по УВР.

Директор                                                                                                          О.В. Заскалкина

| С приказом ознакомились: |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________ Голубкова А.Г. ___________ | ___________ ___________ | Царева Н.П. |
| _________ Бобыкина Т.Г. ___________ | ___________ ___________ | Акимова Т.А. |
|  | ___________ ___________ |  |

Приложение 1

к приказу от 02.05.2023г №25\1-о

# Дорожная карта по реализации мероприятий программы

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» в

# МБОУ Беляйской ООШ

| № п/ п | Мероприятие | Показатель реализации | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и внедрение программы развития пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программы развития пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего | Программа | программа | Май-июнь 2023 | Акимова Т.А. , воспитатель группы дошкольного образования |
| 2. | Размещение и ежегодная актуализация на сайте школы | Страница на сайте ОО | Наличие разделов, наполнение и актуализация информации | Февраль 2023 г. | Голубкова А.Г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |
| 3. | Разработка и внедрение программ дополнительного образования детей по развитию про- странственного мышления до- школьников | программы | программа | Май 2023 | Бобыкина Т. Г. педагог-организатор |
| Разработка нормативных документов |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка нормативных документов по внедрению программы развития пространственного мышления дошкольников | Локальные акты | Наличие нормативных актов | Май, сентябрь 2023 | Голубкова А.Г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |
| Мониторинговое исследование качества дошкольного образования, направленное на развитие пространственного мышления дошкольников |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг нормативных, профессиональных и методических дефицитов в вопросах развития пространственного мышления до- | Анализ, анкетирование | Аналитическая справка | Май 2023, далее ежегодно | Голубкова А.Г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |
|  | школьников |  |  |  |  |
| 6. | Разработка инструментария по диагностике развития компетенций у детей (технологических и исследовательских) | инструментарий | Инструментарий по диагностике | Июнь 2023 | Акимова Т.А. , воспитатель группы дошкольного образования |
| Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов по естественно-научному, цифровому и инженерному направлениям |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение квалификации педа- гогов | План повышения квалификации | Наличие доку- ментов | Август 2023, далее по- стоянно | Голубкова А.Г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |
| Демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях |  |  |  |  |  |
| 8. | Участие в муниципальных мероприятиях для демонстрации способностей дошкольников в естественнонаучных, цифровых и инженерных направлениях | Анализ участия в конкурсных мероприятиях | Участие в конкурсах для демонстрации способностей дошкольников | Ежегодно | Акимова Т.А. , воспитатель группы дошкольного образования |